邛崃市人民检察院普法微短剧及微电影制作采购项目

一、项目概况

（一）项目名称：邛崃市人民检察院普法微短剧及微电影制作采购项目

（二）项目地点：成都市邛崃市（含检察院办公区、乡村田间、农家院落、调解室、仓库、出租屋、村道等实景拍摄）

（三）项目性质：政务普法宣传类视频制作

（四）制作标准：不低于 1080P 高清标准，16:9 画幅，25 帧 / 秒

（五）内容依据：按甲方提供 5 集分镜脚本拍摄制作，真实还原基层检察履职场景

（六）成品数量：

- 普法微短剧：5 集（单集约 2 分钟，合计 10 分钟）

- 普法微电影：10 分钟（复用短剧实拍素材二次剪辑重构）

## 二、服务范围

（一）前期策划服务

（二）实景拍摄服务

（三）后期制作服务

（四）版权合规服务

（五）成片交付及售后修改服务

## 三、服务内容及要求

## （一）前期策划服务

- 脚本优化：基于甲方提供 5 集分镜脚本，完成台词润化、叙事逻辑梳理、镜头标注优化，适配微短剧碎片化传播与微电影完整叙事双重需求。

- 场景踩点：实地踏勘邛崃本地全部拍摄场景，确认场地可用性、光线条件、环境适配性，制定详细拍摄计划。

- 演员统筹：选用成都本地专业 / 半专业演员（适配检察官、网格员、村民、老人、农民工等基层角色），完成选角、档期协调、角色培训。

- 拍摄方案：制定详细分镜执行表、拍摄日程、人员分工、设备清单，明确双成品复用镜头标准。

## （二）实景拍摄服务

- 拍摄周期：5 个工作日实景拍摄，严格按分镜脚本执行，完成 166 个镜头拍摄，预留足量空镜、特写、备用镜头。

- 团队配置：导演 1 名、专业摄影师 1 名、灯光师 1 名、录音师 1 名、场务 1 名，均具备政企普法视频拍摄经验。

- 设备标准：

  - 摄像机：1080P 及以上专业高清摄像机

  - 镜头：标准镜头组（含广角、中焦、长焦）

  - 辅助：手持稳定器、液压云台、三灯专业灯光套装、无线收音设备、监视器

  - 画面要求：写实风格，贴合邛崃乡村基层场景，色彩自然、曝光准确、对焦清晰、收音无杂音、人声清晰。

  - 场景要求：实景拍摄，不得使用绿幕抠图；重点场景（工作室、调解室）需还原检察蓝视觉元素，符合政务宣传调性。

## （三）后期制作服务

1. 微短剧（5 集 ×2 分钟）

（1）基础剪辑：逐镜精剪、节奏适配、瑕疵剔除、卡点优化，适配短视频快节奏传播。

（2）字幕制作：标准普通话中文字幕，字体规范、字号统一、位置合规，支持 SRT 格式。

（3）调色处理：全片统一校色，色调一致、画面干净通透，符合政务宣传风格。

（4）音效配乐：正版版权轻音乐、基础环境音效、人声降噪优化，节奏贴合剧情。

（5）片头片尾：5 集通用模板，含检察院 LOGO、落款、出品信息，版式简洁正式。

2. 微电影（10 分钟，素材重构）

（1）叙事重构：全量素材筛选、主线重组、镜头重组，形成完整温情叙事。

（2）电影级调色：明暗层次优化、氛围调色，区别短剧质感，提升观影沉浸感。

（3）动态字幕：电影感动态字幕、画面留白优化、专属转场包装。

（4）精细化音效：分段配乐适配、环境音精细化调试、情绪音效叠加，强化情感共鸣。

（5）专属片头片尾：独立视觉设计，含主题字幕、片尾彩蛋，适配评优、对外发布标准。

3. 交付文件

（1）成品文件：微短剧 5 部、微电影 1 部，MP4/H.264 格式，1080P，无水印。（2）配套文件：无字幕净版、工程文件、版权授权文件、成片授权书。（3）格式适配：适配抖音、视频号、政务平台多端播放。

## （四）版权合规服务

- 所有音乐、音效、字体、图片均提供正版商用授权文件，无版权纠纷。

- 演员肖像权、场地使用权均由供应商负责协调，签订合规协议。

- 全部成片及素材版权归邛崃市人民检察院所有，供应商仅享有署名权。

## （五）售后修改服务

- 提供3 次免费修改权（含初剪调整、成片微调、字幕 / 音效优化）。

- 交付后 3 个月内，提供免费格式转换、轻微调整服务。

## 四、商务要求

（一）服务期限：合同签订后30 日历天内完成全部拍摄、制作、交付。

（二）服务地点：邛崃市人民检察院及指定拍摄场地。

（三）报价要求：供应商报价为一次性包干价，包含前期、拍摄、后期、设备、演员、场地、版权、税费、管理费、合理利润等全部费用，采购人不再另行支付。

（四）付款方式：合同签订后支付70%，拍摄完成验收合格支付 30%（按财政流程执行）。

（五）验收标准：按本采购要求、甲方确认脚本、成片效果验收，不合格需无偿修改至合格。

（六）考核要求：

- 供应商需按约定时间交付，逾期每日按合同金额 0.5% 支付违约金。

- 成片质量未达 1080P 标准、画面模糊、收音杂音、版权不合规，采购人有权拒收并扣除相应费用。

- 售后响应时间：工作日 2 小时内，修改响应不超过 24 小时。

## 五、供应商资格要求

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件；

- 供应商、法定代表人、主要负责人近三年内不得具有行贿犯罪记录；

- 近 2 年内有政府 / 国企普法、宣传类视频制作案例（提供合同或成片佐证）。

## 六、其他未尽事宜

由采购人与成交供应商协商解决，执行《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规。